## ENGENHARIA
MATRIZ DE ALOCAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS
TR: |  | Aquisição de matéria-prima para fabricação de peças e estruturas metálicas para torres de transmissão: perfis laminados de 6" e 8"
OBJETO: |  | Matéria-prima: Perfis laminados de 6" e 8"
DATA: |  | 26 de outubro de 2022 |  | RCS: | 69276 | FASE DE ANÁLISE: |  | Planjeamento e Gestão do Contrato.
Nº | RISCOS | PROBABILIDADE 1. Muito baixa 2. Baixa 3. Média 4. Alta 5. Muito alta | IMPACTO 1. Muito baixo 2. Baixo 3. Médio 4. Alto 5. Muito alto | RISCO INERENTE (RI) (P x I) | AÇÃO DE CONTROLE PREVENTIVO (ACP) | EFICÁCIA DA ACP | RISCO RESIDUAL (RI x ACP) | AÇÃO DE CONTROLE REPRESSIVO (ACR)
1 | Falha na elaboração do Termo de Referência por parte da NUCLEP. | 2 | 4 | 8 | Verificação do Termo de Referência pela Gerência Geral de Produção de Torres (IT) ou pela Gerência de Produção de Torres (ITP). | 0.1 | 0.8 | Não-aprovação do Termo de Referência pelas entidades superiores. Revisão do Termo de Referência por parte do solicitante.
2 | Desistência no ato de formalização do contrato, por parte do fornecedor melhor classificado. | 2 | 5 | 10 | Verificação, na fase de habilitação, que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital. | 0.1 | 1 | Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação o segundo fornecedor melhor classificado.
3 | Ausência de designação formal do preposto por parte da contratada. | 1 | 3 | 3 | Cobrança da nomeação formal do proeposto, relacionando os seus poderes e deveres em relação à execução do contrato. | 0.1 | 0.3 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
4 | Designação de fiscais e gestores, por parte da NUCLEP, sem capacidade técnica para desempenho das atividades. | 1 | 3 | 3 | Indicação de servidores com conhecimento técnico na área do objeto a ser contratado e/ou promover a capacitação dos servidores. | 0.1 | 0.3 | Substituição do fiscal ou gestor do contrato.
5 | Ausência de certidões atualizadas, por parte da contratada, no momento da entrega de notas fiscais. | 2 | 5 | 10 | Fiscalização contratual por parte da NUCLEP. | 0.1 | 1 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
6 | Atraso no pagamento das faturas e/ou notas fiscais eletrônicas, por parte da NUCLEP. | 1 | 3 | 3 | Prévio empenho antes à licitação e pagamento tardio com correção monetária com juros pela taxa referencial pro rata die. | 0.1 | 0.3 | A contratada poderá rescindir o contrato e, eventualmente, ajuizar uma ação judicial.
7 | Não recolhimento ou recolhimento indevido de tributos, por parte da NUCLEP. | 1 | 1 | 1 | Correção pela Gerência Geral de Finanças da NUCLEP dos tributos devidos com o seu recolhimento. | 0.1 | 0.1 | Possível fiscalização tributária pelos orgãos de controle com aplicação de penalidade à NUCLEP.
8 | Inadimplência fiscal e tributária por parte da contratada. | 1 | 1 | 1 | Exigência da documentação de regularidade fiscal da contradada e garantia contratual. | 0.1 | 0.1 | Possível rescisão do contrato por parte da NUCLEP, devido irregularidade da contratada.
9 | Execução do serviço, por parte da contratada, em desacordo com o contrato. | 2 | 5 | 10 | Fiscalização contratual por parte da NUCLEP. | 0.1 | 1 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
10 | Não cumprimento do prazo de atendimento à solicitação de matéria-prima, determinado no Termo de Referência, por parte da contratada. | 2 | 5 | 10 | Fiscalização contratual e comunicação sobre alteração dos prazos com antecedência, por parte da NUCLEP. | 0.1 | 1 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
11 | Fornecimento de matéria-prima fora das especificações exigidas no Termo de Referência. | 2 | 5 | 10 | Fiscalização contratual e conferência dos requisitos técnicos solicitados, por parte da NUCLEP. | 0.1 | 1 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
12 | Morosidade por parte da contratada em eventuais necessidades de substituição ou complementação de matéria-prima. | 2 | 5 | 10 | Definição prévia dos prazos aceitáveis por parte da Gerência de Produção de Torres (ITP). Fiscalização contratual por parte da NUCLEP. | 0.1 | 1 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
13 | Descumprimento dos horários de entrega de matéria-prima na NUCLEP, definidos no Termo de Referência. | 1 | 5 | 5 | Fiscalização contratual por parte da NUCLEP. | 0.1 | 0.5 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
14 | Falta de matéria-prima por parte da contratada devido inviabilidade de produção (cronograma e lote mínino). | 2 | 5 | 10 | Comunicação prévia, por parte da contratada, e avaliação técnica, por parte da NUCLEP, para possível substituição por matéria-prima similar. | 0.1 | 1 | Advertência formal e cancelamento de saldo, por parte da NUCLEP. Possibilidade de aquisição da matéria-prima em uma nova licitação.
15 | Fornecimento de matéria-prima sem certificado e/ou com rastreabilidade ilegível ou inexistente. | 2 | 5 | 10 | Fiscalização contratual e conferência dos requisitos de qualidade solicitados, por parte da NUCLEP. | 0.1 | 1 | Advertência formal por parte da NUCLEP. Aplicação das sanções previstas no contrato.
Preparado por: Willas de Jesus Belmiro |  |  | Verificado por: Azarias Neto |  |  | Aprovado por: Moysés Silva
0,1
1,0
ineficaz
eficaz